{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["декабрь","октябрь","ноябрь"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"декабрь","index":0,"n_rows":51,"n_cols":7,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Дом","Дата выполнения (плановая или фактическая)","Содержание мероприятия","Единица измерения объёма","Фактический объём","Фактически потраченная сумма","Выполнено в рамках услуги"]
["д. Новые Тренькасы, ул. 12-й Пятилетки, д.3","2011-12-23","Замена труб отопления","м",28,12194,"Текущий ремонт -> Центральное отопление"]
["п. Новое Атлашево, ул. 70 лет Октября, д.19","2011-12-07","Смена пружин на подъездных дверях","шт",2,276,"Текущий ремонт -> Оконные и дверные заполнения "]
["п. Новое Атлашево, ул. Набережная, д.2","2011-12-07","Смена пружин на подъездных дверях","шт",2,276,"Текущий ремонт -> Оконные и дверные заполнения "]
["п. Новое Атлашево, ул. Набережная, д.2А","2011-12-07","Смена пружин на подъездных дверях","шт",2,276,"Текущий ремонт -> Оконные и дверные заполнения "]
["п. Новое Атлашево, ул. Набережная, д.4","2011-12-07","Смена пружин на подъездных дверях","шт",2,276,"Текущий ремонт -> Оконные и дверные заполнения "]
["п. Новое Атлашево, ул. Набережная, д.4А","2011-12-07","Замена пружин на подъездных дверях","шт",2,276,"Текущий ремонт -> Оконные и дверные заполнения "]
["п. Новое Атлашево, ул. Набережная, д.5","2011-12-07","Замена пружин на подъездных дверях","шт",2,276,"Текущий ремонт -> Оконные и дверные заполнения "]
["п. Новое Атлашево, ул. Набережная, д.9","2011-12-08","Замена пружин на подъездных дверях","шт",2,276,"Текущий ремонт -> Оконные и дверные заполнения "]
["п. Новое Атлашево, ул. Набережная, д.11","2011-12-08","Замена пружин на подъездных дверях","шт",2,276,"Текущий ремонт -> Оконные и дверные заполнения "]
["п. Новое Атлашево, ул. 70 лет Октября, д.9","2011-12-08","Замена пружин на подъездных дверях","шт",2,276,"Текущий ремонт -> Оконные и дверные заполнения "]
["п. Новое Атлашево, ул. 70 лет Октября, д.7","2011-12-08","Замена пружин на подъездных дверях","шт",2,276,"Текущий ремонт -> Оконные и дверные заполнения "]
["п. Новое Атлашево, ул. Парковая, д.4","2011-12-12","Ремонт чердачных люков","м2",2,189,"Текущий ремонт -> Оконные и дверные заполнения "]
["п. Новое Атлашево, ул. 70 лет Октября, д.11","2011-12-12","Ремонт чердачных люков","м2",2,189,"Текущий ремонт -> Оконные и дверные заполнения "]
["п. Новое Атлашево, ул. 70 лет Октября, д.9","2011-12-12","Ремонт чердачных люков","м2",2,189,"Текущий ремонт -> Оконные и дверные заполнения "]
["п. Новое Атлашево, ул. Набережная, д.11","2011-12-13","Ремонт чердачных люков","м2",2,189,"Текущий ремонт -> Оконные и дверные заполнения "]
["п. Новое Атлашево, ул. 70 лет Октября, д.4","2011-12-13","Ремонт чердачных люков","м2",2,189,"Текущий ремонт -> Оконные и дверные заполнения "]
["п. Новое Атлашево, ул. 70 лет Октября, д.5","2011-12-14","Ремонт чердачных люков","м2",2,189,"Текущий ремонт -> Оконные и дверные заполнения "]
["п. Новое Атлашево, пер. В.Кудряшова, д.4","2011-12-14","Ремонт чердачных люков","м2",2,189,"Текущий ремонт -> Оконные и дверные заполнения "]
["п. Новое Атлашево, ул. 70 лет Октября, д.21","2011-12-20","Замена изношенных канализацонных труб","м",2,1582,"Текущий ремонт -> Водопровод и канализация, горячее водоснабжение (внутридомовые системы)"]
["п. Новое Атлашево, ул. Парковая, д.7","2011-12-03","Смена канализационных труб,установка отводов","м",11,8763.2199999999993,"Текущий ремонт -> Водопровод и канализация, горячее водоснабжение (внутридомовые системы)"]
["п. Новое Атлашево, пер. В.Кудряшова, д.2","2011-12-05","Смена канализационных труб","м",12,10007.790000000001,"Текущий ремонт -> Водопровод и канализация, горячее водоснабжение (внутридомовые системы)"]
["п. Новое Атлашево, ул. Набережная, д.9","2011-12-09","Смена канализационных труб","м",6,4424.01,"Текущий ремонт -> Водопровод и канализация, горячее водоснабжение (внутридомовые системы)"]
["п. Новое Атлашево, ул. Парковая, д.3","2011-12-12","Смена канализационных труб","м",12,8957.14,"Текущий ремонт -> Водопровод и канализация, горячее водоснабжение (внутридомовые системы)"]
["п. Новое Атлашево, ул. Набережная, д.25","2011-12-22","Смена канализационных труб,установка полиэтиленовых тройников,отводов,муфт","м",9,11528.17,"Текущий ремонт -> Водопровод и канализация, горячее водоснабжение (внутридомовые системы)"]
["п. Новое Атлашево, ул. Набережная, д.5","2011-12-14","Прокладка дополнительных труб отопления","м",80,67969.94,"Текущий ремонт -> Центральное отопление"]
["п. Новое Атлашево, ул. 70 лет Октября, д.23","2011-12-25","Смена трубопроводов отопления (подвальной разводки)","м",250,252021.67,"Текущий ремонт -> Центральное отопление"]
["п. Новое Атлашево, ул. Парковая, д.2","2011-12-09","Смена канализационных труб","м",4,2531.56,"Текущий ремонт -> Водопровод и канализация, горячее водоснабжение (внутридомовые системы)"]
["п. Новое Атлашево, ул. Набережная, д.2","2011-12-21","Смена канализационных труб ","м",4,2531.56,"Текущий ремонт -> Водопровод и канализация, горячее водоснабжение (внутридомовые системы)"]
["п. Новое Атлашево, пер. В.Кудряшова, д.4","2011-12-23","Смена канализационных труб","м",8,5273.08,"Текущий ремонт -> Водопровод и канализация, горячее водоснабжение (внутридомовые системы)"]
["п. Новое Атлашево, ул. Парковая, д.10","2011-12-26","Смена канализационных труб","м",3,1898.66,"Текущий ремонт -> Водопровод и канализация, горячее водоснабжение (внутридомовые системы)"]
["п. Новое Атлашево, ул. Парковая, д.14","2011-12-27","Смена канализационных труб","м",10,6572.56,"Текущий ремонт -> Водопровод и канализация, горячее водоснабжение (внутридомовые системы)"]
["п. Новое Атлашево, пер. В.Кудряшова, д.3","2011-12-28","Смена канализационных труб","м",6,3901.76,"Текущий ремонт -> Водопровод и канализация, горячее водоснабжение (внутридомовые системы)"]
["п. Новое Атлашево, ул. Парковая, д.2","2011-12-01","Смена ламп накаливания в подъезде","шт",4,104.78,"Текущий ремонт -> Электротехнические устройства"]
["п. Новое Атлашево, пер. В.Кудряшова, д.1","2011-12-16","Смена канализационных труб","м",12,8302.33,"Текущий ремонт -> Водопровод и канализация, горячее водоснабжение (внутридомовые системы)"]
["п. Новое Атлашево, ул. Парковая, д.12","2011-12-02","Смена канализационных труб","м",8.5,6610.86,"Текущий ремонт -> Водопровод и канализация, горячее водоснабжение (внутридомовые системы)"]
["п. Новое Атлашево, ул. Парковая, д.6","2011-12-09","Смена канализационных труб","м",2,1525.36,"Текущий ремонт -> Водопровод и канализация, горячее водоснабжение (внутридомовые системы)"]
["п. Новое Атлашево, ул. Парковая, д.8","2011-12-08","Смена канализационных труб","м",4,3503.26,"Текущий ремонт -> Водопровод и канализация, горячее водоснабжение (внутридомовые системы)"]
["п. Новое Атлашево, ул. 70 лет Октября, д.7","2011-12-13","Смена канализационных труб","м",14,10301.709999999999,"Текущий ремонт -> Водопровод и канализация, горячее водоснабжение (внутридомовые системы)"]
["п. Новое Атлашево, ул. 70 лет Октября, д.15","2011-12-09","Смена ламп накаливания в подъездах","шт",3,78.599999999999994,"Текущий ремонт -> Электротехнические устройства"]
["п. Новое Атлашево, пер. В.Кудряшова, д.4","2011-12-26","Смена лампочек накаливания в подъездах","шт",3,78.599999999999994,"Текущий ремонт -> Электротехнические устройства"]
["п. Новое Атлашево, ул. Набережная, д.23","2011-12-07","Ремонт покраски стен подъездов","м2",25,1155.6199999999999,"Текущий ремонт -> Внутренняя отделка"]
["п. Новое Атлашево, ул. Парковая, д.1","2011-12-06","Ремонт отмостков","м2",20,6772.49,"Текущий ремонт -> Фундаменты и подвальные помещения"]
["п. Новое Атлашево, ул. Парковая, д.14","2011-12-15","Ремонт отмостков","м2",20,7631.16,"Текущий ремонт -> Фундаменты и подвальные помещения"]
["п. Новое Атлашево, ул. Парковая, д.8","2011-12-29","Замена труб отопления","м",320,169677.26,"Текущий ремонт -> Центральное отопление"]
["д. Новые Тренькасы, ул. Молодежная, д.6","2011-12-22","Смена пружин на подъездных дверях","шт",2,276,"Текущий ремонт -> Оконные и дверные заполнения "]
["д. Новые Тренькасы, ул. Молодежная, д.4","2011-12-13","Смена пружин на подъездных дверях","шт",2,276,"Текущий ремонт -> Оконные и дверные заполнения "]
["д. Новые Тренькасы, ул. Молодежная, д.12","2011-12-15","Смена пружин на подъездных дверях","шт",2,276,"Текущий ремонт -> Оконные и дверные заполнения "]
["д. Новые Тренькасы, ул. Молодежная, д.18","2011-12-09","Смена пружин на подъездных дверях","шт",2,276,"Текущий ремонт -> Оконные и дверные заполнения "]
["д. Новые Тренькасы, ул. Молодежная, д.20","2011-12-07","Смена пружин на подъездных дверях","шт",2,276,"Текущий ремонт -> Оконные и дверные заполнения "]
["д. Новые Тренькасы, ул. Молодежная, д.6","2011-12-19","Ремонт труб системы отопления","м",2.4,1772,"Текущий ремонт -> Центральное отопление"]

{"sheet":"октябрь","index":1,"n_rows":14,"n_cols":7,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Дом","Дата выполнения (плановая или фактическая)","Содержание мероприятия","Единица измерения объёма","Фактический объём","Фактически потраченная сумма","Выполнено в рамках услуги"]
["п. Новое Атлашево, ул. 70 лет Октября, д.15","2011-10-17","Замена циркуляционного насоса в системе отопления.","шт",1,7171.21,"Текущий ремонт -> Центральное отопление"]
["п. Новое Атлашево, ул. Набережная, д.6","2011-10-20","Ремонт шиферной кровли","м2",17.5,5851.5,"Текущий ремонт -> Крыши"]
["п. Новое Атлашево, ул. Набережная, д.6А","2011-10-25","Ремонт шиферной кровли","м2",17.5,5851.5,"Текущий ремонт -> Крыши"]
["п. Новое Атлашево, пер. В.Кудряшова, д.6","2011-10-09","Смена вентилей","шт",5,1450.81,"Текущий ремонт -> Центральное отопление"]
["п. Новое Атлашево, ул. 70 лет Октября, д.23","2011-10-11","Замена вентиля","шт",1,307.75,"Текущий ремонт -> Центральное отопление"]
["п. Новое Атлашево, ул. 70 лет Октября, д.23","2011-10-03","Смена задвижек","шт",4,6586.45,"Текущий ремонт -> Водопровод и канализация, горячее водоснабжение (внутридомовые системы)"]
["п. Новое Атлашево, ул. Парковая, д.2","2011-10-04","Ремонт отмостки","м2",5,3957.03,"Текущий ремонт -> Фундаменты и подвальные помещения"]
["п. Новое Атлашево, ул. Парковая, д.2","2011-10-14","Установка задвижки","шт",1,728.17,"Текущий ремонт -> Центральное отопление"]
["п. Новое Атлашево, ул. Парковая, д.6","2011-10-19","Смена вентиля","шт",1,307.75,"Текущий ремонт -> Центральное отопление"]
["п. Новое Атлашево, ул. Парковая, д.7","2011-10-21","Установка вентилей","шт",2,1456.31,"Текущий ремонт -> Центральное отопление"]
["п. Новое Атлашево, ул. Парковая, д.12","2011-10-20","Установка вентиля","шт",1,728.17,"Текущий ремонт -> Центральное отопление"]
["п. Новое Атлашево, ул. 70 лет Октября, д.7","2011-10-17","Смена вентиля Ф 20","шт",1,307.75,"Текущий ремонт -> Центральное отопление"]
[null,null,null,null,null,34704.400000000001]

{"sheet":"ноябрь","index":2,"n_rows":2,"n_cols":7,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Дом","Дата выполнения (плановая или фактическая)","Содержание мероприятия","Единица измерения объёма","Фактический объём","Фактически потраченная сумма","Выполнено в рамках услуги"]
["д. Новые Тренькасы, ул. Молодежная, д.6","2011-11-23","Замена канализационных труб","м",32,39972,"Текущий ремонт -> Водопровод и канализация, горячее водоснабжение (внутридомовые системы)"]